## HU-UNLaM
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO AGILE - SCRUM
| NOMBRE DEL | Hospital Universitario San Justo |  |  | FECHA DE | FECHA DE | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| PROYECTO |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN
| PRODUCT OWNER | Mg. Bioing. María Susana Burioni |  |  | 2026-08-18 | 2026-12-01 | 0% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | NÚMERO HISTORIA USUARIO | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN | ESTADO | COMENTARIOS | AVANCES
[7 empty] | (días) |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17
No | EPIC 1 | Implementar el módulo de gestión integral de pacientes, que incluya registro, admisión, historial clínico básico y asignación de camas. | M. S. Burioni |  | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 7 | Completado | bar: 2026-08-18 to 2026-09-08
No | Historia de Usuario 1 | Como administrativo, quiero registrar un nuevo paciente con sus datos personales para crear su ficha en el sistema | Administrativo |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Completado | bar: 2026-08-25
No | Historia de Usuario 2 | Como administrativo, quiero buscar un paciente por DNI para acceder rápidamente a su ficha. | Administrativo |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Completado | bar: 2026-09-01
No | Historia de Usuario 3 | Como médico, quiero registrar el motivo de consulta y los signos vitales del paciente en la admisión. | Profesional |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Completado | bar: 2026-09-01
No | EPIC 2 | Implementar el módulo de gestión de profesionales, que incluya registro, alta como personal, adscripción a un servicio, acceso a historial clínico básico de los pacientes. | M. S. Burioni |  | 2026-09-08 |  | 0 | En curso | bar: 2026-09-08
No | Historia de Usuario 4 | Como administrativo, quiero crear las tablas maestras de Especialidades médicas, Nomenclatura SNOMED CT y Fármacos. | Administrativo | HU-04 | 2026-09-08 |  |  | En curso | Tablas maestras implementadas y probadas. Especialidades: alta, modificación y desactivación; SNOMED: alta/listado/búsqueda; fármacos: alta/listado. Evidencias en Bitácora. | bar: 2026-09-08
No | Historia de Usuario 5 | Como administrativo, quiero registrar un nuevo profesional con sus datos personales y especialidad para crear su ficha en el sistema. | Administrativo | HU-05 | 2026-09-08 |  |  | En curso | Profesionales: alta, búsqueda, modificación y baja protegida. DNI y matrícula únicos. Vigencia real de matrícula pendiente de validación institucional. | bar: 2026-09-08
No | Historia de Usuario 6 | Como médico, quiero poder prescribir medicamentos a mis pacientes. | Profesional | HU-06 | 2026-09-08 |  |  | En curso | Prescripciones implementadas por requisito de Entrega 4; HU-06 adelantada parcialmente. Reporte/XML pendientes para el alcance posterior. | bar: 2026-09-08
No | Historia de Usuario 7 | Como médico, quiero poder generar y recibir registros de interoperabilidad FHIR para compartir datos de intervenciones médicas con otras instituciones. | Profesional |  |  |  |  | Sin iniciar | bar: 2026-09-08
No | Historia de Usuario 8 | Como médico, quiero acceder a las intervenciones hechas a mis pacientes. | Profesional |  |  |  |  | Sin iniciar
No | EPIC 3 | Desarrollar el módulo de gestión de turnos médicos con agenda profesional, reserva web, asignación automática y recordatorios. | M. S. Burioni |  |  |  | #REF!
No | Historia de Usuario 9 | Como recepcionista, quiero visualizar la agenda de turnos del día para organizar la atención. | Recepcionista |  |  |  |  | Sin iniciar
No | Historia de Usuario 10 | Como paciente, quiero solicitar un turno desde la web seleccionando especialidad y fecha para recibir atención. | Paciente |  |  |  |  | Sin iniciar
No | Historia de Usuario 11 | Como paciente, quiero recibir un recordatorio por SMS 24 horas antes del turno para no olvidarlo. | Paciente |  |  |  |  | Sin iniciar
| NOMBRE DEL | Hospital Universitario San Justo |  |  | FECHA DE | FECHA DE | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| PROYECTO |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN
| SCRUM MASTER | Alejandro |  |  | 2026-06-18 | 2026-12-01 | 0% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | NÚMERO HISTORIA USUARIO | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN | ESTADO | COMENTARIOS | 2026-08-18: AVANCES
[7 empty] | (días) |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17
No | EPIC 1 |  | ana |  | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 7 | Completado | bar: 2026-08-18 to 2026-08-25
No | SPRINT 1 | Desarrollar el registro y búsqueda básica de pacientes para que el administrativo pueda dar de alta y localizar fichas rápidamente. | paco | HU-01, HU-02 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Completado | bar: 2026-08-25
No | SPRINT 2 | Implementar el registro de signos vitales y motivo de consulta durante la admisión médica. Permitir modificaciones y bajas. | guille | HU-03 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Completado | bar: 2026-09-01
No | EPIC 2 |  | Alejandro |  | 2026-09-08 |  | 0 | En curso | bar: 2026-09-08
No | SPRINT 3 | CRUD de especialidades y profesionales; alta de SNOMED local y fármacos; especialidad asociada y profesional requerido en signos vitales. Prescripciones incorporadas por entregable explícito de Entrega 4. | Alejandro | HU-04, HU-05 | 2026-09-08 |  |  | En curso | Alejandro. Implementación y pruebas completadas para Entrega 4. HU-04/HU-05 y prescripciones exigidas. No incluye FHIR/XML ni control de acceso. Ver Bitácora y docs/entrega-4.md. | bar: 2026-09-08
No | SPRINT 4 | Implementar sistema de prescripción de medicamentos a pacientes y Módulo de Interoperabilidad FHIR para compartir y recibir datos de intervenciones médicas con otras instituciones | martín | HU-06, HU-07 |  |  |  | Sin iniciar | bar: 2026-09-08
No | SPRINT 5 | Implementar un formulario de acceso y consulta de intervenciones en sus pacientes. | martín | HU-08 |  |  |  | Sin iniciar
No | EPIC 3 |  | ana |  |  |  | 0
No | SPRINT 6 | Implementar la agenda del profesional médico. | guille | HU-09 |  |  |  | Sin iniciar
No | SPRINT 7 | Desarrollar la reserva de turnos por web para que los pacientes puedan autogestionar sus citas. Implementar los recordatorios vía SMS. | paco | HU-10, HU-11 |  |  |  | Sin iniciar

## Bitácora
BITÁCORA DE REUNIÓN DÍARIA
EN RIESGO | SPRINT / HISTORIA DE USUARIO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | RESULTADO | EVIDENCIA | ESTADO
No | EPIC 1 | Implementar el módulo de gestión integral de pacientes, que incluya registro, admisión, historial clínico básico y asignación de camas. | M. S. Burioni |  |  | Completado
No | SPRINT 1 | Desarrollar el registro y búsqueda básica de pacientes para que el administrativo pueda dar de alta y localizar fichas rápidamente. | ana |  |  | Completado
No | HU-01 | Como administrativo, quiero registrar un nuevo paciente con sus datos personales para crear su ficha en el sistema | paco |  |  | Completado
No | HU-02 | Como administrativo, quiero buscar un paciente por DNI para acceder rápidamente a su ficha. | guille |  |  | Completado
No | SPRINT 2 | Implementar el registro de signos vitales y motivo de consulta durante la admisión médica. Permitir modificaciones y bajas. | ana |  |  | Completado
No | HU-03 | Como médico, quiero registrar el motivo de consulta y los signos vitales del paciente en la admisión. | paco |  |  | Completado
No | EPIC 2 | Implementar el módulo de gestión de profesionales, que incluya registro, alta como personal, adscripción a un servicio, acceso a historial clínico básico de los pacientes. | M. S. Burioni |  |  | En curso
No | SPRINT 3 | CRUD de especialidades y profesionales; alta de SNOMED local y fármacos; especialidad asociada y profesional requerido en signos vitales. Prescripciones incorporadas por entregable explícito de Entrega 4. | Alejandro | Entrega 4 implementada: catálogos, profesionales, autor de signos y prescripciones. Pruebas con bases temporales. Fechas y estados heredados de plantilla: no acreditan ejecución. | Capturas de Entrega 4 en esta misma hoja, desde fila 28. | En curso
No | HU-04 | Como administrativo, quiero crear las tablas maestras de Especialidades médicas, Nomenclatura SNOMED CT y Fármacos. | Alejandro | HU-04: alta, edición y desactivación de especialidades; alta/listado/búsqueda SNOMED local; alta/listado de fármacos. Datos ficticios. | Movimiento en tabla maestra: captura desde fila 30. | En curso
No | HU-05 | Como administrativo, quiero registrar un nuevo profesional con sus datos personales y especialidad para crear su ficha en el sistema. | Alejandro | HU-05: CRUD con especialidad, DNI y matrícula únicos. Alta y modificación verificadas. Vigencia real de matrícula no validada por un registro externo. | Alta y modificación de profesional: capturas desde filas 57 y 84. | Sin iniciar
No | SPRINT 4 | Implementar sistema de prescripción de medicamentos a pacientes y Módulo de Interoperabilidad FHIR para compartir y recibir datos de intervenciones médicas con otras instituciones. | ana |  |  | Sin iniciar
No | HU-06 | Como médico, quiero poder poder prescribir medicamentos a mis pacientes. | Alejandro | Prescripciones: alta, consulta por paciente, detalle y anulación lógica. Incluidas por Entrega 4, aunque HU-06 figure en Sprint 4. XML y FHIR pendientes. | Alta de prescripción: captura desde fila 111. | Sin iniciar
No | HU-07 | Como médico, quiero poder generar y recibir registros de interoperabilidad FHIR para compartir datos de intervenciones médicas con otras instituciones. | paco |  |  | Sin iniciar
No | SPRINT 5 | Implementar un formulario de acceso y consulta de intervenciones en sus pacientes. | ana |  |  | Sin iniciar
No | HU-08 | Como médico, quiero acceder a las intervenciones hechas a mis pacientes. | paco |  |  | Sin iniciar
No | EPIC 3 | Desarrollar el módulo de gestión de turnos médicos con agenda profesional, reserva web, asignación automática y recordatorios. | M. S. Burioni |  |  | Sin iniciar
No | SPRINT 6 | Implementar la agenda del profesional médico. | ana |  |  | Sin iniciar
No | HU-09 | Como recepcionista, quiero visualizar la agenda de turnos del día para organizar la atención. | paco |  |  | Sin iniciar
No | SPRINT 7 | Desarrollar la reserva de turnos por web para que los pacientes puedan autogestionar sus citas. Implementar los recordatorios vía SMS. | ana |  |  | Sin iniciar
No | HU-10 | Como paciente, quiero solicitar un turno desde la web seleccionando especialidad y fecha para recibir atención. | paco |  |  | Sin iniciar
No | HU-11 | Como paciente, quiero recibir un recordatorio por SMS 24 horas antes del turno para no olvidarlo. | guille |  |  | Sin iniciar
EVIDENCIAS ENTREGA 4 — datos ficticios — Alejandro
HU-04 · Movimiento en especialidad
HU-05 · Alta de profesional
HU-05 · Modificación de contacto del profesional
HU-06 adelantada · Alta de prescripción ficticia

## Referencias
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Bajo | Sin iniciar
No | Medio | En curso
| Alto | Completado
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera